## Impedimentos
REGISTRO DE IMPEDIMENTOS
Proyecto:
Scrum Master:
Instrucciones: > Registrar cada solicitud. Ver ficha Definiciones para obtener más instrucciones / información > Desproteger hoja si desea crear enlaces a emitir documentos > Desproteger hoja y agregar filas adicionales si es necesario
Impedimento # | Fecha de Registro | Descripción del Impedimento así como el Impacto en el Proyecto | Prioridad | Reportado por | Fecha tope de Resolución | Estado | Fecha de Resolución | Resolución / Comentarios
1 | 2025-09-10 | Fallos intermitentes en la conexión con la API de OpenAI, retrasando las pruebas de corrección de textos. | Alta | Erick Meléndez | 2025-09-15 | Abierto | – | Se está configurando un sistema de reintentos automáticos y evaluando alternativas open source para contingencia.
2 | 2025-09-11 | Hosting gratuito no soporta múltiples solicitudes concurrentes, limitando las pruebas con usuarios. | Media | Luis Fernando Delgado | 2025-09-20 | En espera | – | Se evalúa migrar a un servidor VPS económico para pruebas piloto.
3 | 2025-09-12 | No se han definido aún métricas claras de calidad académica, lo que afecta la validación del producto. | Alta | Comité Académico | 2025-09-18 | Abierto | – | Comité debe entregar lineamientos; mientras tanto, se usan métricas de precisión y recall como base inicial.
Note on B7: Numero secuencial que identifica al impedimento
Note on E7: Importancia del Impedimento en el Proyecto: Alta Media Baja
Note on H7: Estado actual del Impedimento: Abierto Cerrado En Espera

## Definiciones
Definiciones
Campo | Definición | Impedimento 1 | Impedimento 2 | Impedimento 3
Impedimento # | Número secuencial único que identifica el impedimento en el registro. | 1 (Fallos en API OpenAI) | 2 (Hosting limitado) | 3 (Métricas de calidad indefinidas)
Fecha de Registro | Fecha en que se identificó el impedimento. Se usa para seguimiento y trazabilidad. | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12
Descripción del Impedimento así como el Impacto en el Proyecto | Explicación clara del problema encontrado y cómo afecta al desarrollo, cronograma, calidad o presupuesto. | Fallos intermitentes en la conexión con la API de OpenAI, retrasando las pruebas de corrección de textos. | Hosting gratuito no soporta múltiples solicitudes concurrentes, limitando las pruebas con usuarios. | No se han definido métricas claras de calidad académica, lo que afecta la validación del producto.
Prioridad | Nivel de criticidad del impedimento (Alta, Media, Baja). Indica cuánto impacta en el avance del proyecto. | Alta | Media | Alta
Reportado por | Nombre de la persona o rol que detectó el impedimento. | Erick Meléndez (PM) | Luis Fernando Delgado (Dev) | Comité Académico
Fecha tope de Resolución | Fecha límite establecida para resolver el impedimento, según su prioridad. | 2025-09-15 | 2025-09-20 | 2025-09-18
Estado | Situación actual del impedimento (Abierto, Cerrado, En espera). | Abierto | En espera | Abierto
Fecha de Resolución | Día en que efectivamente se resolvió el impedimento. Se deja vacío si sigue abierto. | – | – | –
Resolución / Comentarios | Acciones tomadas o plan para resolver el impedimento. También se registran observaciones de seguimiento. | Se está configurando un sistema de reintentos automáticos y evaluando alternativas open source para contingencia. | Se evalúa migrar a un servidor VPS económico para pruebas piloto. | Comité debe entregar lineamientos; mientras tanto, se usan métricas de precisión y recall como base inicial.